“BO‘LAJAK OLIM” ILMIY G‘OYALAR TANLOVI – 2026

ARIZA HUJJATLARI

Loyiha nomi:

“Profilaktika-stend”: voyaga yetmaganlar xulq-atvoridagi xavfni erta aniqlash va huquqiy tarbiyaning interaktiv apparat-dasturiy kompleksi

# 1. Umumiy ma’lumotlar

| Maydon | Ma’lumot |
| --- | --- |
| Loyiha rahbari (F.I.Sh.) | [to‘ldiring] |
| Tug‘ilgan sana (40 yoshdan oshmasligi kerak) | [to‘ldiring] |
| Fuqarolik | O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi |
| JShShIR / pasport | [to‘ldiring] |
| Ish joyi, lavozim | [to‘ldiring] |
| Telefon, e-mail | [to‘ldiring] |
| Amalga oshirish muddati | 12 oy: [boshlanish sanasi] – [tugash sanasi] |
| So‘ralayotgan mablag‘ | 70 875 000 so‘m (BHMning 172.0 baravari; chegara – 400 baravar) |
| Ijrochilar | [ro‘yxat; ish haqi to‘lanmaydi] |

# 2. Annotatsiya

Loyiha voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar (sinf rahbarlari, ijtimoiy pedagoglar, amaliyotchi psixologlar, profilaktika inspektorlari) uchun internet ulanishisiz ishlaydigan interaktiv stend prototipini yaratishga qaratilgan. Stend xulq-atvordagi xavfni aniqlovchi diagnostika so‘rovnomalari, huquqiy tarbiya o‘yinlari va metodik materiallarni bir joyga jamlaydi hamda natijalarni mutaxassis uchun tayyor hisobotga aylantiradi. Ishlanma mavjud “Metodik platforma” veb-dasturiga tayanadi.

# 3. Muammoning dolzarbligi

Voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi ishida quyidagi muammolar saqlanib qolmoqda:

- ish usullari va materiallar tarqoq, yagona tayyor metodik baza yo‘q;

- xulq-atvordagi xavfni erta va ob’ektiv aniqlash vositalari asosan qog‘ozda, qo‘lda hisoblanadi;

- o‘smirlar uchun ma’ruza shakli samarasiz, faol ishtirok ta’minlanmaydi;

- chekka hududlarda (qishloq maktablari, mahallalar) barqaror internet mavjud emas.

[Bu yerga rasmiy statistika va uning manbasini (idora, hujjat nomi, yil) kiriting. Tasdiqlanmagan raqam yozmang.]

# 4. Ilmiy asos

Loyiha “Voyaga yetmagan huquqbuzarlar bilan olib boriladigan profilaktik ishlar samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari” mavzusidagi tadqiqotga asoslanadi. Ilmiy asos: pedagogik profilaktika va ijtimoiy moslashuv nazariyasi [manbalar]; diagnostika shkalalari – xavf darajasi, oilaviy vaziyat, ijtimoiy moslashuv, huquqiy ong, agressivlik [har bir so‘rovnomaning manbasi va validatsiya holati]; faol o‘qitish metodlari (keys-stadi, rolli o‘yin) [manbalar].

# 5. Maqsad va vazifalar

Maqsad: mavjud “Metodik platforma” asosida maktab va mahallalarda offline ishlaydigan interaktiv stend prototipini yaratish va sinovdan o‘tkazish.

- Texnik topshiriq va foydalanuvchi talablarini pilot muassasa mutaxassislari bilan kelishish.

- Veb-platformani offline rejimga moslashtirish va sensorli ekranli stend korpusini loyihalash.

- Diagnostika natijalarini mutaxassis uchun hisobotga aylantirish; shaxsiy ma’lumotlarni faqat lokal saqlash va anonimlashtirish.

- Prototipni yig‘ish va pilot muassasalarda sinash.

- Tuzatilgan namunani Vazirlik ko‘rgazmalar zali (show-room)ga topshirish.

# 6. Amalga oshirish mexanizmi va muddatlari

| Bosqich | Muddat (oy) | Natija |
| --- | --- | --- |
| 1. Talablar va texnik topshiriq | 1–2 | Texnik topshiriq; 3 ta pilot muassasa bilan kelishuv |
| 2. Dasturiy ta’minotni ishlab chiqish | 2–6 | Offline (lokal) versiya; natijalar hisoboti moduli; anonimlashtirish qoidalari |
| 3. Apparat qismi | 4–8 | Stend korpusi, sensorli ekran, yig‘ilgan prototip |
| 4. Pilot sinov | 8–10 | 3 ta muassasada sinov; foydalanuvchi fikrlari to‘plami |
| 5. Yakuniy tuzatish va topshirish | 11–12 | Tuzatilgan namuna Vazirlik ko‘rgazmalar zali (show-room)da; yakuniy hisobot |

# 7. Dastlabki natijalar

- Ishlaydigan veb-platforma: 9 taqdimot, 10 metod, 16 o‘yin dvigateli, 6 videodars, 8 situatsion topshiriq, 6 test, 5 diagnostika so‘rovnomasi, 8 me’yoriy hujjat;

- kirill va lotin yozuvi o‘rtasida avtomatik almashish;

- statik eksport – serversiz joylashtirish mumkin, bu offline stendga o‘tkazishni osonlashtiradi;

- [haqiqiy foydalanish ko‘rsatkichlari, foydalanuvchi fikrlari – mavjud bo‘lsa kiriting].

# 8. Kutilayotgan natijalar

- 1 ta ishlaydigan stend prototipi va show-room uchun namuna;

- diagnostika natijasini olish vaqtining qisqarishi [pilotda o‘lchangan qiymat];

- pilot muassasalar mutaxassislari fikri asosida qo‘llanish tavsiyalari.

# 9. Smeta (xarajatlar hisob-kitobi)

Hisob-kitobda bazaviy hisoblash miqdori (BHM) 412 000 so‘m deb olingan [2026-yil uchun amaldagi qiymatni tekshiring]. Chegara: 400 × 412 000 = 164 800 000 so‘m. Narxlar taxminiy; amalga oshirishdan oldin yetkazib beruvchilarning tijorat takliflari bilan almashtiring.

| № | Xarajat nomi | Birlik | Soni | Narxi, so‘m | Summa, so‘m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interaktiv sensorli ekran, 43", ko‘p nuqtali | dona | 1 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 2 | Sanoat mini-kompyuteri (offline server, SSD 256 GB, 16 GB RAM) | dona | 1 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 3 | Stend korpusi: metall karkas, plastik panellar, bo‘yash, yig‘ish | kompl. | 1 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 4 | Lazerli printer (natijalar hisobotini chop etish uchun) | dona | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 5 | UPS, kabellar, elektr va mahkamlash komponentlari | kompl. | 1 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 6 | Pilot muassasalarga tashish va o‘rnatish (3 muassasa) | marta | 3 | 2 000 000 | 6 000 000 |
| 7 | Shartnoma bo‘yicha ekspertiza: so‘rovnomalarni psixolog-ekspert tomonidan validatsiya qilish | xizmat | 3 | 3 000 000 | 9 000 000 |
| 8 | Domen va xosting (12 oy), dasturiy yangilanishlar uchun | oy | 12 | 125 000 | 1 500 000 |
| 9 | Poligrafiya: foydalanuvchi qo‘llanmasi, stend yorliqlari | kompl. | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
|  | Oraliq jami |  |  |  | 67 500 000 |
|  | Kutilmagan xarajatlar (5 %) |  |  |  | 3 375 000 |
|  | JAMI |  |  |  | 70 875 000 |

Jami so‘ralayotgan mablag‘: 70 875 000 so‘m, bu BHMning 172.0 baravariga teng (400 baravardan oshmaydi). Smetada muallif va ijrochilarga oylik maosh (ish haqi) nazarda tutilmagan.

Eslatma: “shartnoma bo‘yicha ekspertiza” moddasi ish haqi emas, bir martalik xizmat haqi; uni tanlov nizomi talablari bo‘yicha tekshiring, shubha bo‘lsa moddani olib tashlang.

# 10. Xavflar va ularni kamaytirish

| Xavf | Chora |
| --- | --- |
| Voyaga yetmaganlarning shaxsiy ma’lumotlari | Ism so‘ralmaydi; ma’lumot faqat lokal saqlanadi; sessiya tugagach o‘chadi |
| Diagnostikaning ilmiy asoslanganligi | Psixolog-ekspert validatsiyasi; natijalar tashxis emas, yo‘naltiruvchi ekani ko‘rsatiladi |
| Uskuna yetkazib berish kechikishi | Buyurtma 1–2-oylarda beriladi |

# 11. Mas’uliyat va deklaratsiya

Taqdim etilgan loyiha ma’lumotlarining haqqoniyligi va ishonchliligi, tanlov dasturi vazifalarida belgilangan natijalarning to‘liq va o‘z vaqtida sifatli bajarilishi uchun shaxsan javobgarman. Materiallarda ko‘chirmachilikka (plagiat) yo‘l qo‘yilmagan; foydalanilgan manbalar ko‘rsatilgan.

Loyiha rahbari: ______________________ / [F.I.Sh.]        Sana: ____ . ____ . 2026

# Ilovalar ro‘yxati

- Pasport / ID-karta nusxasi

- Ilmiy rahbar yoki tashkilot tavsiyanomasi (talab qilinsa)

- Foydalanilgan manbalar ro‘yxati

- Platforma skrinshotlari va havolasi

- Yetkazib beruvchilarning tijorat takliflari